| Appendice 2: Cadre logique actualisé: état d'avancement par rapport aux objectifs, effets et produits : 15/05/2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS L'AFTOUT-SUD ET LE KARAKORO (PASK II) |  |  |  |  |  |  |
| LOGIQUE D'INTERVENTION | Indicateurs clé de performance | valeurs finales | Valeurs initiales | Valeurs actuelles | Moyens de vérification | Hypothèses (H) / Risques (R) |
| Objectif principal: |  |  |  |  |  |  |
| Accroître les revenus et améliorer les conditions de vie des populations rurales les plus pauvres et notamment des femmes et des jeunes | Prévalence de la malnutrition chronique des enfants < 5 ans, G | < 20 | 26* | enf_chron_g | Etudes de cas et enquêtes par échantillonnage réalisées par le projet (SYGRI), ou externes (Recensement, EPCV, profils de pauvreté, MICS, besoins en aide alimentaire, etc.) | Aléas naturels (R) La composante FEM doit être réadaptée à la nouvelle structure du PASK II de façon à minimiser les risques des CC (H) |
|  | Prévalence de la malnutrition chronique des enfants < 5 ans, F | < 20 | 23* | enf_chron_f |  |  |
|  | Prévalence de la malnutrition aiguë des enfants < 5 ans, G | < 10** | 16,1* | enf_maltr_g |  |  |
|  | Prévalence de la malnutrition aiguë des enfants < 5 ans, F | < 10** | 12,8* | enf_maltr_f |  |  |
|  | Prévalence de l’insuffisance pondérale des enfants < 5 ans, G | < 15 | 24,7* | enf_inssuf_pinf_g |  |  |
|  | Prévalence de l’insuffisance pondérale des enfants < 5 ans, F | < 15 | 18* | enf_inssuf_pinf_g |  |  |
|  | Nombre de ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire: % de ménages souffrant de première période de disette d'une moyenne de 4,4 mois | < 50 | 85,1* | menage_une_saison_disette |  |  |
|  | Nombre de ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire : % de ménages souffrant de deuxième période de disette d'une moyenne de 0,8 mois | 0 | 9* | menage_deux_saison_disette |  |  |
|  | Index d’accumulation des biens des ménages : % de ménage pauvre dirigé par une femme | < 25 | 32* | / |  |  |
|  | Augmentation de l’indice d’accumulation du bien | Sup valeur actuelle | Valeur selon le Sygri | / |  |  |
| Objectif de développement du Projet/Programme: |  |  |  |  |  |  |
| Construire, dans la zone du projet, un tissu économique et social, basé sur la valorisation des ressources naturelles, durable et inclusif des ménages ruraux pauvres, en particulier des femmes et des jeunes (H/F) | Nombre d’hectares supplémentaires cultivés : sous pluies | 0 | ND | / | Schémas d’aménagement de sous bassins et ententes foncières /Rapports d’exécution du projet/Base(s) de données sur les organisations rurales et leurs partenariats/Etudes de cas et enquêtes par échantillonnage réalisées par le projet/Données externes sur les prix et marchés/Incidence des feux de brousse, suivi hydrologique, mesures ponctuelles de rendements agricoles, biomasse et état du couvert végétal/Enquêtes et statistiques externes | La dispersion des populations (R) |
|  | Nombre d’hectares supplémentaires cultivés : décrue | 0 | ND | / |  |  |
|  | Nombre de groupes opérationnelles /fonctionnels | ND | ND | / |  | Le risque que leur trop forte concentration ferait courir à la durabilité des ressources naturelles (appuyer à la constitution et la redynamisation des Associations de Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles) |
|  | Nombre de groupes disposant d’un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles à long terme | ND | ND | / |  |  |
|  | Nombre de groupes disposant d'un droit de jouissance garanti sur les terres aménagées | ND | ND | / |  |  |
|  | Nombre de groupes disposant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources en eaux | ND | ND | / |  |  |
| Effet 1: |  |  |  |  |  |  |
| Les sols dégradés sont restaurés et les eaux de surfaces sont mobilisées et gérées | Superficie aménagée en amont (décrue) ha. | 480 | 0 | 0 | Rapport sur le bilan de fin de saison | 17, 5ha X 27 = 472,5 ha (DCP) |
|  | Superficie aménagée en aval (irrigation) ha | 100 | 0 | 0 |  | 4 ha X 24= 96 ha (DCP) |
| Produits: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Environ 50 schémas d’aménagement de sous bassins sont définis (avec au moins 50 organisations rurales participantes) | Nombre de schémas d’aménagement de sous bassins définis avec la participation des organisations rurales | 50 | 0 | 3 | Schémas validés par les communautés et le projet | Communautés peu motivées pour fournir la main d'œuvre à HIMO (R) |
| 1.2 Environ 9 000 ha sont aménagés par des ouvrages en pierres-sèches | Superficie aménagée avec des ouvrages en pierres-sèches réalisés conformes aux normes de qualité | 9 000 | 0 | superficie_amenage | Fiches de pointage remplies par les communautés contrôles réalisés par les communautés, le projet et contrôles externes | Main d’œuvre hors zones de culture (R) Qualité de conception et d’exécution (R) |
| 1.3 Environ 24 digues à déversoir bétonné sont réalisées | Nombre de digues à déversoir bétonné réhabilitées ou construits | 24 | 0 | nombre_digue_construite | PV de réception (provisoire) définitive émis par les communautés et validés par le projet | Pérennité de la demande pour ces métiers liés aux aménagements (R) |
| 1.4 Environ 150 professionnels sont formés dans les métiers liés aux aménagements | Nombre de professionnels formés dans les métiers liés à ces aménagements | 150 | 0 | nombre_prof_met | Comptes rendus et rapports des formations Enquêtes de suivi de leur activité |  |
| Effet 2: |  |  |  |  |  |  |
| Les organisations rurales et acteurs locaux sont renforcées | Nombre de groupes de producteurs (agriculteurs et éleveurs) fonctionnels | ND | ND | 0 | Rapport DIP (Diagnostic Institutionnel Participatif) |  |
|  | Taux d’accroissement de la production (des cultures principales et du cheptel) | ND | 0 | 0 | Rapport d'activités |  |
| Produits: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Environ 250 organisations rurales de base sont mises en place, 20 organisations inter-villageoises sont appuyées et 200 professionnels formés dans des métiers liés aux systèmes agricoles, d’élevage et de valorisation des ressources naturelles (hors production). Au moins 5 réseaux thématiques par filière sont fonctionnels | Nombre d’organisations rurales crées/appuyées | 250 | 0 | 71 | Base de données sur les organisations rurales et leurs partenariats /Comptes rendus des formations / Enquêtes de suivi de l’activité des professionnels/ Actes des réunions des réseaux, informations échangées, ateliers annuels, rapports d’activités | Faiblesse de la capacité des individus ou des groupements à proposer des projets viables (R) / Risque de mise en place d’une logique de conseil top-down (R) |
|  | Nombre d'organisations inter-villageoises appuyées | 20 | 0 | 11 |  |  |
|  | Nombre de professionnels formés dans les métiers liés aux systèmes agricoles, d’élevage et de valorisation des ressources naturelles (hors production) | 200 | 0 | nb_prof_forme_totale |  |  |
| 2.2 Environ 500 microprojets reçoivent un appui financier dans le cadre du FAIE | Nombre de personnes ayant accès au FAIE (% de femmes et % de jeune accédant au FAIE) | 3500 | 0 | nb_faie | Base(s) de données des microprojets Suivi par les équipes du projet Etudes de cas Enquêtes légères périodiques Ateliers annuels, rapports d’activités |  |
| 2.3 Les organisations rurales ont accès à un conseil technico-économique | Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils offerts | 5000 | 0 | nombre_conseil_offert | Fiches de suivi projet/organisation rurale ; Enquêtes de satisfaction et sur l’adoption des thèmes, rapports d’activités |  |
| Effet 3: Développement local renforcé |  |  |  |  |  |  |
| Développement local renforcé | Nombre de CCC fonctionnels | 21 | 5 | 0 | Rapports d'activités et de mission, PV de réunions, Fiches de suivi | Perception des CCC par certains Maires comme un empiétement inutile et illégitime sur leur pouvoir (R). |
|  | Nbre de projets collectifs proposés par les CCC et validés par les Conseils Municipaux | 251 | 0 | 0 | PV de réunions des CCC et des CM, Rapports de suivi et de mission | Blocage des projets proposés par les CCC par les CM (R) |
| Produits: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Environ 22 000 personnes dont deux tiers de femmes ont accès à une alphabétisation fonctionnelle | Nombre d’apprenants et typologie (âge, genre, profession) | 22 000 | 0 | 0 | Fiches de suivi, de collecte des données, Registres, Rapports |  |
| 3.2 Environ 375 localités ont accès au programme Information, Education et Communication | Public touché (nombre, genre, âge, profession) | 50 000 | 0 | 0 | Fiches de suivi communautés/projet Suivi/contrôle externe Tests d’acquisition de connaissances |  |
| 3.3 Les municipalités approuvent (décident) et suivent (réalisent) des investissements publics répondant aux besoins des populations cibles et délèguent (le cas échéant) leur gestion à des comités fonctionnels (société civile) | Taux de décaissement du FIEC par commune | 100 | 0 | suiviIEC | incidence des feux de brousse, suivi hydrologique, mesures ponctuelles de rendements agricoles, biomasse et état du couvert végétal | Insuffisance de suivi des projets par les municipalités (R) |
| 3.4 Les Cadres Communaux de Concertation sont opérationnels (fonctionnels), les municipalités peuvent se doter d’un Agent de Développement Communal et les femmes couvrent au moins 30% des postes de responsabilité | % de postes de responsabilités occupés par les femmes présidentes (/présidant) des CCC | 30 | 0 | 0 | Actes CCC et conseils municipaux Rapports VAINCRE Enquêtes par équipes du PASK II | Les CCC minés par des divisions entre partisans du Maire et ses adversaires (R) |
|  |  |  |  |  | Actes de réunions PDC Conventions PASK II/ municipalités |  |
|  | Nombre de Communes dotées d'un ADL opérationnel | 21 | 11 | 0 |  |  |
| Effet 4: |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de Projet PASK 2 est satisfaisante | Taux de décaissement | Sup > 85% | 0 | ?? | Rapport de suivi financier | Pas de suspension ou retard de financement (H) |
| Produits: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Pilotage du projet, par l'unité de gestion basée à M'bout, est efficace | Pourcentage de DRF satisfaisant et Pourcentage de DNO satisfaisant | 100 | ND | 0 | Rapport de mission de suivi et de supervision |  |
| 4.2 Projet est animé professionnellement par les unités techniques basées dans les chefs-lieux de M'bout, Ould Yengé et Kankossa | Le nombre de bénéficiaires directement touchés par la mise en œuvre du projet | 125 000 | 0 | 0 | Rapport du suivi-évaluation |  |
|  | Le nombre de bénéficiaires Indirectement touchés par la mise en œuvre du projet | ND | 0 | ND | Rapport du suivi-évaluation |  |
|  | Le nombre de bénéficiaires directement touchés par la mise en œuvre du projet (H/F/J) | 87500/37500/ 20 000 | 0/0/0 | 0 | Rapport du suivi-évaluation |  |

| Appendice 4: État d'avancement matériel par rapport au PTBA (y compris indicateurs SYGRI) : 15/05/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composantes/sous composante | Résultats | Unité | Fin de la période 2016 |  |  | Cumulatif |  |  | Observations (en relation avec les taux de réalisation du PTBA) |
|  |  |  | Prévision | Réalisé | % du PTBA | Objectifs | Réalisé 2015 | % PTBA Global |  |
| Composante 1 : Restauration des sols, mobilisation et gestion des eaux de surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environ 50 schémas d’aménagement sont définis (avec au moins 50 organisations rurales participantes) | Plans de gestion de l’aménagement élaborés | Nombre | 3 | 0 | 0% | 50 | 0 | 6% | Les TDRs sont en cours d'élaboration |
| Environ 9 000 ha sont aménagés par des ouvrages en pierres-sèches | Superficie aménagé par des pierres sèches | Nombre | 850 | 0 | 0% | 9 000 | 0 | 9% |  |
| Environ 24 digues à déversoir bétonné sont réalisées | Digues à déversoir bétonné réalisés | Nombre | 10 | nombre_digue | 0% | 24 |  | 0% | Le marché est en cours d'attribution, le seul problème qui empêche cette attribution est le changement du personnel proposé par le groupement (à 99 % mauritanien) par un personnel plus représentatif du chef de fil (Société Marocaine) |
| Environ 150 professionnels sont formés dans les métiers liés aux aménagements | Personnes formées en gestion de l’infrastructure | Nombre | 250 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Cette activité dépend de la réalisation des barrages, comme le marché n'a pas encros été attribué, elle ne peut pas être engagée |
| Composante 2 : Appui aux systèmes agricoles, d’élevage et de valorisation des ressources naturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environ 250 organisations rurales de base sont mises en place, 20 organisations inter-villageoises sont appuyées et 200 professionnels formés dans des métiers liés aux systèmes agricoles, d’élevage et de valorisation des ressources naturelles (hors production). Au moins 5 réseaux thématiques par filière sont fonctionnels | Organisations rurales crées/appuyées | Nombre | 60 | 0 | 0% | 250 | 0 | 28% |  |
|  | Organisations inter villageoises appuyées | Nombre | 8 | 0 | 0% | 20 | 0 | 55% |  |
|  | Professionnels formés aux métiers liés aux systèmes de production | Nombre | 30 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% |  |
|  | Réseaux thématiques par filière fonctionnels | Nombre | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |
| Environ 500 microprojets reçoivent un appui financier dans le cadre du FAIE | Nombre de microprojets financés par FAIE | Nombre | 40 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | l'équipe du projet a identifié 59 MP et les TDRs pour le recrutement d'une expertise externe chargée de faire l'étude technique est en cours de validation |
|  | Personnes ayant accès à des fonds destinés au développement | Nombre | 350 | 0 | 0% | 5000 | 0 | 0% | un nombre important de bénéficiaires est attendu avec le financement des 59 MP |
| Les organisations rurales ont accès à un conseil technico-économique | Personnes ayant accès aux services de conseil offerts | Nombre | 1000 | 0 | 0% | 5000 | 0 | 0% |  |
| FEM 1 : Minimiser le risque de baisse de la productivité et de la production agricole induit par l’impact des changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous composante 1.1: Amélioration de la résilience des systèmes agricoles au changement climatique par la promotion des méthodes et pratiques appropriées de gestion durable des terres (GDT) | Nombre de bénéficiaires FEM touchés | Nombre | 20000 | 0 | 14% | 86 000 | 0 | 0% | 2831 personnes issues de 461 ménages des villages bénéficiaires des 9 périmètres pastoraux |
|  | Fertilité des sols améliorée (Objectif:150 ha) |  | 60 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Semestre 2 |
|  | # ha ou les bonnes pratiques agricoles sont appliquées (objectif final 150 ha) | Nombre | 60 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | Semestre 2 |
| Sous composante 1.3: Introduction en milieu paysan de nouvelles variétés de semences résilientes aux changements climatiques | #Tonnes de semences adaptées fournis par le projet | tonnes | 0,6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | Semestre 2 |
| Sous composante 1.4: Promotion de la diversification des sources d’énergie par la promotion de périmètres de bois villageois adapté aux zones arides | 100 villages sensibilisés sur l’économie de l’énergie | Nombre | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |
|  | 50 ha de périmètres de bois réalisés | Nombre | 0 | 0 | 100% | 50 | 24 | 0% |  |
| FEM 2: Amélioration de la résilience des systèmes d’élevage et de production animale en zones oasiennes et semi-arides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous composante 2.1 : Promotion des pratiques de gestion des parcours plus résilientes à la variabilité du climat | 36 périmètres pastoraux réalisés | Nombre | 0 | 0 | 0% | 36 | 9 | 0% |  |
|  | Ouverture des pare-feu par les populations locales | Nombre | 700 | 0 | 0% | 840 | 831 | 0% | Semestre 2 |
| Sous composante 2.2 : Promotion de la production intensive et conservation des fourrages verts soutenue par un système intégré d’élevage et agriculture | 350 ha pour la production du fourrage | Nombre | 70389 | 0 | 0% | 350 | 831024 | 0% | Evaluer en ha la production du fourrage des PP, bois villageois et les pare-feu de 2015 et 2016 |
| FEM 3: Amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation et la gestion de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-composante 3.1: Aménagements en amont et en aval des barrages programmés par le PASK II | 24 bassins d’eau réalisés | Nombre | 13 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | Dépend de la réalisation des ouvrages de la composante 1 |
| Sous-composante 3.2 : Amélioration des systèmes d’irrigations dans les oasis et les zones de décrue | 180 kit d’irrigation goute à goute installés | Nombre | 60 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% | Le processus d'acquisition de 10 kits est déclenché depuis le 15 avril sur demande de l'antenne de Kankossa |
| Sous-composante 3.3 : Suivi des du niveau eaux dans les retenues d’eau et nappes phréatiques | 6 piézomètres et 12 échelles limnométriques installés | Nombre | 79 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | Semestre 2 |
| FEM 4: Développement des capacités d’adaptation des systèmes de production en milieu rural aux CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-composante 4.1 : Sensibilisation et mobilisation des décideurs au niveau national et régional en faveur de l’adaptation des systèmes de production agricole aux CC | Nombre de bénéficiaires FEM sensibilisés et formés | Nombre | 200 | 0 | 0% | 900 | 0 | 0% |  |
|  | AGLC créées et opérationnelles | Nombre | 8 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 4 embryons sont identifiés |
| Composante 3 : Appui au développement local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environ 22 000 personnes dont un tiers d’hommes ont accès à une alphabétisation fonctionnelle | Personnes ayant accès à une alphabétisation fonctionnelle | Nombre | 5000 | 0 | 0% | 22000 | 0 | 0% | Processus de recrutement de prestataire est déclenché depuis le 20 avril 2016 |
| Environ 375 localités ont accès au programme Information, Education et Communication | Personnes ayant accès au programme IEC | Nombre | 34300 | 0 | 0% | 50 000 | 0 | 0% | Semestre 2 |
| Les municipalités décident et réalisent des investissements publics répondant aux besoins des populations cibles et délèguent (le cas échéant) leur gestion à des comités fonctionnels (société civile) | CCC fonctionnels | Nombre | 10 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% |  |
|  | % de postes de responsabilités occupés par les femmes présidentes (/présidant) des CCC | % | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |  |
| Les Cadres Communaux de Concertation sont fonctionnels, les municipalités peuvent se doter d’un Agent de Développement Communal et les femmes couvrent au moins 30% des postes de responsabilité | % décaissement du FIEC par commune | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | L'exercice du premier cycle FIEC qui concerne 11 commune a permis aux 3 CRAF de valider 48 projets. 3 prestataires sont recrutés et les premiers décaissements sont prévus vers le début du semestre 2 |
| Composante 4 : Gestion de projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilotage du projet, par l'unité de gestion basée à M'bout, est efficace | Taux de décaissement | % | 75 | ?? |  | 85 | 15 |  |  |
|  | Pourcentage de DRF satisfaisant | % | 100 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% |  |
|  | Pourcentage de DNO satisfaisant | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |
| Projet est animé professionnellement par les unités techniques basées dans les chefs-lieux de M'bout, Ould Yengé et Kankossa | Le nombre de bénéficiaires directement touchés par la mise en œuvre du projet | Nombre | 60000 | 0 | 0% | 125 000 | 0 | 0% | 4 885 = 318 : HIMO CES/DRS de 3 sites à M'bout. 2831 : Bénéficiaires PP, 75 : personnes formées CES/DRS et 1661 personnes bénéficiaires appui financier FAIE (35 OR) |